## Risicotabel
Risicotabel |  |  |  |  | Toelichting
| Project/Proces: | Datum: |  |  | In deze excel zijn ook een aantal verbogen kolommen opgenomen. De kolommen bieden verdere verdieping. Door alle kolommen zichtbaar te maken kunt u de volledige excel gebruiken.
| <Naam Project> | <datum invullen>
[12 empty] | Verbergen | Verbergen |  |  |  |  | Verbergen | Verbergen |  | Verbergen | Verbergen | Verbergen | Verbergen
IDENTIFICEREN | [5 empty] | Categorien |  |  | CLASSIFICEREN |  |  |  | BEHEERSMAATREGELEN EN EFFECTEN |  | CLAS. NA BEHEERSM. |  |  |  | WEERSTAND | Toelichting
Nr. | Risico ((on)gewenste gebeurtenis) | Gevolg (uitgedrukt in de betreffende beheersaspecten (tijd, geld, kwaliteit) | Risman brillen (kies uit lijst) | Risico-Eigenaar (bijvoorbeeld Gemeente, warmtebedrijf, bewoner, woningcorporatie) | Risico-Drager (bijvoorbeeld Gemeente, warmtebedrijf, bewoner, woningcorporatie) | Hoofdrisico's (RWZI, Overnamepartner, Aansluitingen, Uitvoering) | Categorie / Groep | Korte omschrijving | Score kans (1-5) | Score gevolg (1-5) | Score risico (1-25) | Score risico (%) | Risico actie accepteren, verminderen, vermijden, preventief handelen | Beheersmaatregelen en effecten | Score kans (1-5) | Score gevolg (1-5) | Score risico (1-25) | Na BM Score risico (%) | Op te vangen binnen project ja/nee | Meest recente informatie | Effect op businesscase | grondslag | score risico | saldo gewogen risico
1 | Er worden minder (snel) gebouwen aangesloten dan oorspronkelijk verwacht. | minder (snel) inkomsten | Financieel, Economisch, markt | [7 empty] | 0 |  |  | - Effectieve communicatie/participatie met eindklant - Gebruik voorlopig aanbod/intentieovereenkomst met eindklant - Organiseer voorlichtingscampagnes en betrek de gemeenschap bij het ontwikkelingsproces
2 | Faillissement warmtebron | Geen warmtebron | Financieel, Economisch, markt | [7 empty] | 0 |  |  | - Diversificatie van warmtebronnen - Contractuele waarborgen (lange termijn contract) - Financiële due diligence - Ontwikkel noodplannen (tijdelijke) vervanging warmtebron
3 | De bronnen zijn nog niet volledig duurzaam. Het is mogelijk dat het niet lukt om rendabele duurzame bronnen te vinden. | Minder inkomsten | Technisch | [7 empty] | 0 |  |  | - Vooraf een bronnenscan doen naar alternatieve (toekomstige) bronnen. - Regels/wetten van minimaal vereiste duurzaamheid van warmtenetten kennen en meenemen in berekeningen.
4 | Door de lagere warmtevraag worden er minder GJ's aan warmte verkocht. | Minder inkomsten | Financieel, Economisch, markt | [7 empty] | 0 |  |  | - Warmteleverancier in concessie mogelijkheid geven meer woningen aan te sluiten (grotere concessie/kavel)
5 | Aanvraag SDE++ is nog onzeker omdat het een tender is. De WIS 2025 is nog niet gepubliseerd. | Minder subsidie | Financieel, Economisch, markt | [7 empty] | 0 |  |  | - Politiek/ministeries volgen voor openstellingen van subsidies - In gesprek met de betreffende regelingen waar relevant - Subsidiescan vooraf uitgevoerd, waar mogelijk back-up opties om subsidie/geld binnen te halen.
6 | Aangesloten gebouwen willen niet meer aan het warmtenet en kiezen voor een opt-out. | Minder inkomsten | Financieel, Economisch, markt | [7 empty] | 0 |  |  | - Duidelijke afspraken met warmteleverancier (risicoverdeling) - Goede en betrouwbare communicatie naar bewoners(ook tijdens exploitatie) - Goede service/blijven ontzorgen - Kosten zo laag mogelijk houden voor de bewoner.
7 | De kosten (inflatie, algemeen) stijgen sneller dan in de businesscase is ingeschat. | Hogere kosten | Financieel, Economisch, markt | [7 empty] | 0 |  |  | - Indexaties in contract leverancier verwerken. Ook de voordelen. - Zorgen voor goede contractuele verankering met Warmteleverancier. - Risico verdelen met partners (vnml warmteleverancier).
8 | Kosten per GJ hoger dan begroot | Minder winst per verkochte GJ | Financieel, Economisch, markt | [7 empty] | 0 |  |  | - Kosten bij de bron nauwkeurig in beeld brengen. - Niet rekenen met algemene kentallen. - Verdelen van de risico's in overleg met warmteleverancier.
9 | Aansluitingen op het elektriciteitsnet hebben langere wachttijden. We zijn te laat met aanvragen | Project vertraagt | Ruimtelijk/Planologisch | [7 empty] | 0 |  |  | - In gesprek met netbeheerders en of ministeries over belang van elektriciteitsaansluiting. - Zoeken naar alternatieve configuraties die wel kunnen.
10 | Het is mogelijk dat er geen (geschikte) kandidaat reageert op de uitvraag voor warmteleverancier | Project vertraagt of gaat niet door. Hogere kosten dan geraamd | Organisatorisch | [7 empty] | 0 |  |  | - Voorwaarden zo formuleren dat er ruimte ontstaat voor warmteleveranciers om mee te denken, - Hulp inschakelen van aanbestedingsexperts of experts van de huidige warmtemarkt. - Optioneel: Zelf een warmtebedrijf oprichten. - In gesprek met warmteleverancier(s) over de businesscase en andere blokkades.
11 | Gevolgen voor de tarifering en eigendom warmtenet zijn onzeker door WCW. | Project vertraagt | Financieel, Economisch, markt | [7 empty] | 0 |  |  | - Lef hebben om toch het project door te ontwikkelen. - In gesprek met ministeries, warmteleveranciers en adviseurs. - Gevolgen blijven inschatten en updaten.
12 | Tegenvallende onderhoudskosten van het Warmtenet | Hogere operationele kosten dan geraamd, niet sluitende businesscase | Financieel, Economisch, markt | [7 empty] | 0 |  |  | - Duidelijke afspraken met de warmteleverancier maken (risicoverdeling) - Zoeken naar nieuwe technieken/vergelijking met andere warmtenetten
13 | Tracevoorstel niet haalbaar | Niet of later aansluiten van woningen; hogere ontwerpkosten en extra investeringen. | Technisch | [7 empty] | 0 |  |  | - Gevolg concreet in beeld brengen - Afspraken over tijdigheid van melden situatie. - Contractueel (risico's, acties) regelen met Warmteleverancier
14 | Mismatch contract looptijden: levering vs. inkoop looptijden à onzekerheid prijs, vermogen | Project vertraagt | Organisatorisch | [7 empty] | 0 |  |  | - Synchronisatie van contracten - Gebruik hedge-instrumenten
15 | Interactie en afstemming tussen samenwerkende partijen, ook gezien Wcw en nieuwe rollen | Samenwerking loopt niet goed. Project gaat niet door. Project vertraagt | Organisatorisch | [7 empty] | 0 |  |  | - Plan regelmatige overleggen om elkaar te leren kennen - Transparantie en openheid over belangen en uitgangspunten - Kom tot een gedeelde ambitie - Stem besluitvormingsprocessen af - Heldere afspraken en contracten (bv. intentieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, etc.)
16 | Voorkeurlocatie warmtecentrale past niet en gaat niet door | Andere locatie zoeken: tijdsvertraging en afboeken voorbereidingskosten | Technisch | [7 empty] | 0 |  |  | - Haalbaarheidstudie WP centrales - Alternatieve locaties vooraf bepalen
17 | Het warmteverlies is hoger dan gepland | Extra kosten | Technisch | [7 empty] | 0 |  |  | - Vroegtijdige signalering en bepaling van de kosten. - Contractering Warmteleverancier op basis van gebruiksvergoeding Risico ligt geheel bij Warmteleverancier
18 | Tegenvallende energiekosten | Hogere operationele kosten dan geraamd, niet sluitende businesscase | Maatschappelijk | [7 empty] | 0 |  |  | - Vroegtijdige signalering en bepaling van de kosten. - Contractering Warmteleverancier op basis van gebruiksvergoeding Risico ligt geheel bij Warmteleverancier
19 | Als gevolg van politieke wijzigingen bij college en/of raad onstaat er minder prioriteit t.a.v. de projectdoelen | Vertraging of stopzetten projecten. | Politiek, bestuurlijk | [7 empty] | 0 |  |  | - Zorgen voor zsm helderheid over collegedoelstellingen. - Met nieuwe bestuurder nieuwe afspraken over herprioritering. - Overeenstemming bereiken met college over gevolgen van herprioritering.
20 | Wijzigende wet- en regelgeving t.a.v. de Warmtewet | Onbekend | Juridisch, wettelijk | [7 empty] | 0 |  |  | - Blijf actief in het landelijk lobbycircuit. - Uitwerking governance binnen de bestaande warmtewet. Dit juridisch borgen. - Eventueel aanvullende afspraken maken met Warmteleverancier
21 | Vergunningverlening vertraagd (wegens wet- en regelgeving) | tijdsvertraging, uitloop planning | Juridisch, wettelijk | [7 empty] | 0 |  |  | - Vergunningaanvraag op kritische planningspad zetten. - Projectmanagement en planningintegratie in nuts planning. - Stel een gedetaileerde projectplanning op - Schakel juridische/speciaistische expertise in.
22 | Capaciteitsproblemen bij piekbelasting | Project wordt duurder, project vertraagt. Project kan niet doorgaan. | [8 empty] | 0 |  |  | - Voer capaciteitsanalyses uit en monitor verbruikspatronen. - Zorg voor een flexibele capaciteit, bijvoorbeeld door het gebruik van aanvullende bronnen of tijdelijke verhogingen van capaciteit.
23 | Uitvoeringsproblemen zoals onvoorziene omstandigheden m.b.t. realisatiefase (archeologie, niet gesprongen explosieven etc., aanpassingen tijdeljike voorzieningen, bodemvervuiling, ondergrondse infra klopt niet, flora&fauna) | tijdsvertraging, hogere (proces) kosten | Ruimtelijk/Planologisch | [7 empty] | 0 |  |  | - Voorafgaand archeologisch onderzoek uitvoeren. - Oorzaak en gevolg expliciet in beeld brengen - Bodemscan vooraf uitvoeren. - Check bij ecoloog en/of archeoloog
24 | Gemeente eist extra maatregelen tav werken in de openbare ruimte | Hogere investeringen. | Juridisch, wettelijk | [7 empty] | 0 |  |  | - Concreet in beeld brengen acties. - Gemeente zorgt voor heldere specificatie. - Contractueel regelen met Warmteleverancier waar nodig (gezamenlijke risicopot)
25 | Woningcorpratie krijgt geen 70% van de huurders mee. Sommige flats niet aangesloten op warmtenet. | Minder inkomsten of project gaat niet door | Organisatorisch | [7 empty] | 0 |  |  | - Zie huurders niet als een andere categorie dan particulier - Duidelijke en heldere communicatie - Ontzorg - Werk met partners samen richting de huurders.
26 | Commitment bij woningcorporaties neemt af in de samenwerking om een warmtenet te ontwikkelen. | Project gaat niet door, minder mogelijke gebouwaansluitingen. | Politiek, bestuurlijk | [7 empty] | 0 |  |  | - Op kortst mogelijke termijn bestuurlijke instemming doen plaatsvinden. - Afstemming van belangen en uitgangspunten. Transparant over praten.
27 | Particulieren hebben een aantrekkelijker alternatief door verscheidenheid aan ontwikkelingen (negatieve media, innovatie van bv warmtepompen, beeldvorming in de wijk) | Minder of later aansluiten door particuliere bewoners. | Maatschappelijk | [7 empty] | 0 |  |  | - Bewonersavonden - Goede informatie over warmtenet en alternatieven - Overige acties met de gemeente en partners definiëren en uitzetten
28 | Leveringszekerheid warmte kan niet worden gewaarborgd, onder meer door falende bedrijfsvoering en geen goedkeuring ACM. | Tegenvallende resultaten, gebruikers klagen | Juridisch, wettelijk | [7 empty] | 0 |  |  | - Zorgvuldig selectieproces van leverancier bij aanbesteding, - Technische voorzieningen voor back-up in ontwerp opnemen. - Risico ligt doorgaans geheel bij Warmteleverancier.
29 | Het debiteurenrisico is veel hoger dan gepland | Extra kosten | Maatschappelijk | [7 empty] | 0 |  |  | - Vroegtijdige signalering en bepaling van de kosten. - Contractering Warmteleverancier op basis van gebruiksvergoeding - Risico ligt geheel bij Warmteleverancier
30 | Breuk of schade in tracé niet te verhalen op activiteiten warmteleverancier | Tijdelijke storing. Mogelijke kosten. | Juridisch, wettelijk | [7 empty] | 0 |  |  | - Afstemming met warmteleverancier over oorzaak en gewenste aanpak. - Alternatieven en oplossingen uitwerken. Contractueel regelen met Warmteleverancier
31 | Kosten woningaansluiting duurder | Hogere kosten en/of minder aansluitingen | Financieel, Economisch, markt | [7 empty] | 0 |  |  | '-Voer systematische woningschouw vroegtijdig uit -Gebruik bekende installateur (bv. van WoCo) - Standaardisatie van aansluitingen - Sluit contracten af met aannemers die prijsafspraken en maximale kostengrenzen bevatten
32
33
34 | [10 empty] | 0
35 | [10 empty] | 0
36 | [10 empty] | 0
37 | [10 empty] | 0

## Lege risicotabel
Risicotabel |  |  |  |  | Toelichting
| Project/Proces: | Datum: |  |  | In deze excel zijn ook een aantal verbogen kolommen opgenomen. De kolommen bieden verdere verdieping. Door alle kolommen zichtbaar te maken kunt u de volledige excel gebruiken.
| <Naam Project> | <datum invullen>
[12 empty] | Verbergen | Verbergen |  |  |  |  | Verbergen | Verbergen |  | Verbergen | Verbergen | Verbergen | Verbergen
IDENTIFICEREN | [5 empty] | Categorien |  |  | CLASSIFICEREN |  |  |  | BEHEERSMAATREGELEN EN EFFECTEN |  | CLAS. NA BEHEERSM. |  |  |  | WEERSTAND | Toelichting
Nr. | Risico ((on)gewenste gebeurtenis) | Gevolg (uitgedrukt in de betreffende beheersaspecten (tijd, geld, kwaliteit) | Risman brillen (kies uit lijst) | Risico-Eigenaar (bijvoorbeeld Gemeente, warmtebedrijf, bewoner, woningcorporatie) | Risico-Drager (bijvoorbeeld Gemeente, warmtebedrijf, bewoner, woningcorporatie) | Hoofdrisico's (RWZI, Overnamepartner, Aansluitingen, Uitvoering) | Categorie / Groep | Korte omschrijving | Score kans (1-5) | Score gevolg (1-5) | Score risico (1-25) | Score risico (%) | Risico actie accepteren, verminderen, vermijden, preventief handelen | Beheersmaatregelen en effecten | Score kans (1-5) | Score gevolg (1-5) | Score risico (1-25) | Na BM Score risico (%) | Op te vangen binnen project ja/nee | Meest recente informatie | Effect op businesscase | grondslag | score risico | saldo gewogen risico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## Risicomatrix (hidden)
Impact | Ernstig | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| Aanzienlijk | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| Redelijk | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| Beperkt | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| Zeer beperkt | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Onwaarschijnlijk | Kans bestaat, niet groot | Reële Kans | Grote Kans | Zeer grote Kans
KANS
Zeer beperkt
Beperkt
Redelijk
Aanzienlijk
Ernstig

## Risicotabel in grafiek (hidden)
Bruto risico's |  |  | Netto risico's
Risico | Kans | Impact | Risico | Kans | Impact | Legenda risicomatrix
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Kans
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Onwaarschijnlijk | 0% - 5%
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Kans bestaat, niet groot | 5% - 25%
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | Reële Kans | 25% - 50%
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | Grote Kans | 50% - 75%
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | Zeer grote Kans | 75% - 100%
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Impact
9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | Zeer beperkt | €0 - €100.000
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | Beperkt | €100.000 - €500.000
11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | Redelijk | €500.000 - € 1.500.000
12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | Aanzienlijk | € 1.500.000 - € 3.000.000
13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | Ernstig | > € 3.000.000
14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0