April 2026

Model opdrachtomschrijving

plan-MER warmteprogramma 2:

Landelijke wijktypen

Inhoud

1. Leeswijzer	3

2. Achtergrond	3

2.1 Aanleiding	3

2.2 Het warmteprogramma	3

2.3 Mer-procedure	3

3. De opdracht	5

4. Scope en beoogde aanpak van het onderzoek	5

4.1 Voorgenomen activiteiten	5

4.2 Plangebied en studiegebied	6

4.3 Milieueffecten voorkeursalternatieven per milieuthema en per wijktype 
      (Modelrapportage)	6

4.4 Locatiespecifieke effecten	7

4.5 Aanvullend onderzoek: landelijke wijktypen	8

Beoordelingskader	12

Referentiesituatie	14

Beoordeling van de alternatieven	14

Beoordelingsmethodiek	15

5. Werkzaamheden	17

5.1 Werkzaamheden opdrachtnemer	17

5.2 Werkzaamheden gemeente	18

5.3 Resultaat	18

5.4 Planning uitvoering	18

# 1. Leeswijzer

Deze opdrachtomschrijving vormt Bijlage 1 bij de uitvraag voor het plan-MER warmteprogramma van de gemeente [naam].

Deze bijlage beschrijft de inhoudelijke werkzaamheden. Voor de procedure, eisen aan de inschrijving en gunningscriteria wordt verwezen naar de uitvraag.

# 2. Achtergrond

## 2.1 Aanleiding

De gemeente [invullen naam] stelt een warmteprogramma op waarin zij beschrijft hoe en wanneer gebouwen in de hele gemeente aardgasvrij worden gemaakt voor 2050. Het warmteprogramma vervangt de eerder vastgestelde [invullen naam transitievisies warmte]

## 2.2 Het warmteprogramma

Met de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) wordt de transitievisie warmte in de Omgevingswet verankerd als verplicht programma: het warmteprogramma. Hierin beschrijven gemeenten met welke gebieden zij de komende 10 jaar aan de slag om deze aardgasvrij te maken en wat per gebied het voorkeursalternatief is voor aardgas. Ook benoemen gemeenten de voortgang in gebieden die zijn opgenomen in voorgaande warmteprogramma’s en waarvan de uitvoering nog loopt. Het warmteprogramma moet worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

## 2.3 Mer-procedure

Een programma onder de Omgevingswet is mer-plichtig wanneer het programma een kader vormt voor besluiten voor mer-(beoordelings)plichtige projecten zoals opgenomen in de Omgevingswet. Alle mer-beoordelings(plichtige) projecten staan in bijlage V van het Omgevingsbesluit. In het kader van het warmteprogramma zijn de volgende mer-beoordelingsplichtige projecten relevant:

- J9 Buisleidingen voor stoom of warm water

- B4 Diepboringen, in het bijzonder geothermische boringen

- K1 Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater.

De gemeente [invullen naam] stelt in haar warmteprogramma kaders voor deze projecten. De gemeente wil daarnaast de milieu-impact van alternatieven naar aardgasvrij in kaart laten brengen die niet voorkomen op de lijst van mer-(beoordelings)plichtige projecten, zodat zij deze goed tegen elkaar af kan wegen. Voor het warmteprogramma is daarom een mer-procedure gestart.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is [invullen status NRD]. Deze is bijgevoegd bij deze opdrachtomschrijving.

Instructie voor gemeenten - Pas de bovenstaande passage aan zodat deze aansluit bij de mer-plicht binnen jouw gemeente en aansluit bij de voorkeursalternatieven die je wilt onderzoeken. - Beschrijf of een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is opgesteld en wat de status daarvan is. Indien geen NRD is opgesteld, licht kort toe waarom hiervoor is gekozen en op welke manier de reikwijdte en het detailniveau van het MER dan zijn bepaald.

# 3. De opdracht

De opdracht is het opstellen van een plan-MER voor het warmteprogramma van gemeente [naam].

De opdrachtnemer maakt hierbij gebruik van de Modelrapportage van het NPLW (hierna: de Modelrapportage) als inhoudelijke en methodische basis.

De opdrachtnemer:

- neemt de teksten over die de milieueffecten per thema beschrijven;

- neemt de teksten over die de generieke milieueffecten voor de verschillende wijktypen beschrijven;

- beschrijft kenmerken van nieuwe wijktypen voor het landelijke gebied als niet gebruik gemaakt kan worden van een bestaande wijktypen uit de Klimaateffectatlas. Doet dit op dezelfde wijze als dat voor beschreven wijktypen in de Modelrapportage is gedaan;

- brengt bij nieuwe wijktypen generieke milieueffecten in beeld;

- onderzoekt en beschrijft aanvullend de locatiespecifieke milieueffecten;

- maakt inzichtelijk waar en waarom wordt afgeweken van de Modelrapportage en legt dit vast in het logboek.

De plan-MER voldoet aan de wettelijke inhoudsvereisten en ondersteunt de gemeente bij het maken en onderbouwen van keuzes voor warmteoplossingen per gebied.

# 4. Scope en beoogde aanpak van het onderzoek

## 4.1 Voorgenomen activiteiten

De voorgenomen activiteit waarvoor het MER wordt opgesteld is het warmteprogramma van de gemeente [invullen naam].

Voor dit warmteprogramma wil de gemeente de milieueffecten van de voorkeursalternatieven [invullen te onderzoeken warmtealternatieven] in [invullen plangebied] laten onderzoeken. In het warmteprogramma wordt onderbouwd waarom deze voorkeursalternatieven in beeld zijn en andere niet.

Een belangrijke vervolgstap op het warmteprogramma is [invullen, bijvoorbeeld: het uitvoeringsplan]. Hierin beschrijft de gemeente per gebied hoe, wanneer en met wie dat gebied aardgasvrij wordt gemaakt.

De milieueffecten die het plan-MER beschreven worden, spelen een belangrijke rol in de afweging tussen alternatieven in dit warmteprogramma.

Instructie voor gemeenten - Vul de vervolgstap concreet in (bijvoorbeeld uitvoeringsplan, wijkuitvoeringsplan of een andere uitwerking van het warmteprogramma). - Indien geen uitvoeringsplannen worden opgesteld, verwijder bovenstaande zinnen en beschrijf wat in jouw gemeente de vervolgstap is op het warmteprogramma.

## 4.2 Plangebied en studiegebied

Het plangebied voor de NRD en het daaropvolgende MER is [plangebied invullen]. De gemeente [naam] bestaat voornamelijk uit [korte typering invullen].

Het studiegebied omvat het gebied waar milieueffecten van de voorgenomen activiteiten kunnen optreden en kan per milieuthema verschillen. Indien relevant kan het studiegebied buiten het plangebied reiken.

De opdrachtnemer onderbouwt per milieuthema de afbakening van het studiegebied.

## 4.3 Milieueffecten voorkeursalternatieven per milieuthema en per wijktype (Modelrapportage)

In het kader van het warmteprogramma wordt onderzocht of [invullen warmteoplossing(en)] een duurzaam warmtealternatief kan zijn voor [invullen naam of gebied(en), of wijk(en), of buurt(en)].

De Modelrapportage bevat een beschrijving van de milieueffecten van deze warmteoplossingen per milieuthema. Maar ook een beschrijving van de generieke effecten van deze warmteoplossingen per wijktype. Hierin zijn de milieueffecten van volgende warmtealternatieven en wijktypen onderzocht:

| Warmtealternatief | Stadswarmtenet Buurtwarmtenet Lucht/bodem-warmtepompen |
| --- | --- |
| Wijktypen | Historische binnenstad Stedelijk bouwblok Volkswijk, tuindorp Vooroorlogse woonwijk Naoorlogse woonwijk Tuinstad laagbouw Tuinstad hoogbouw Hoogbouw Bloemkoolwijk Vinex-wijk Villawijk Vernieuwde wijk Bedrijventerrein |

Deze effectbeschrijvingen geven een representatief beeld van de te verwachten milieueffecten in vergelijkbare situaties.

Deze teksten vormen de basis voor het plan-MER. Wel moet worden nagegaan of deze teksten moeten worden geactualiseerd of aangevuld.

Uitgangspunt is dat de opdrachtnemer maximaal aansluit bij de Modelrapportage. Afwijkingen zijn alleen toegestaan als deze inhoudelijk noodzakelijk en goed onderbouwd zijn.

## 4.4 Locatiespecifieke effecten

Naast de generieke effectbeschrijvingen uit de Modelrapportage onderzoekt en beschrijft de opdrachtnemer aanvullend locatiespecifieke milieueffecten. Bij het onderzoeken van de locatiespecifieke milieueffecten onderzoekt en beschrijft de opdrachtnemer in ieder geval de aanwezigheid van de volgende locatiespecifieke kenmerken:

- Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000 gebieden, en overige beschermde natuurgebieden

- Gebieden met beschermde soorten (biodiversiteitsplan, soortenmanagementplan)

- Aanwezigheid van groenstructuren

- Cultuurhistorie (monumenten, beschermde stadsgezichten, monumentaal groen) ook in de ondergrond (werfkelders)

- Archeologie (archeologische verwachtingskaart)

- Emissievrije zone/zero emissiezone, beleid emissieloos bouwen, Schone luchtakkoord

- Beschrijving opbouw bodem, grotten, cavernes

- Bodemverontreiniging, regels/beleid graven, boren bodem.

- Grondwaterbeschermingsgebieden/drinkwaterwingebieden/drinkwaterbeschermingszo nes

- Karakteristieken oppervlaktewater (volume, diepte, doorstroming, verwacht biologische activiteit, kwaliteit van het water (KRW))

- Aanwezigheid van een warmtenet

- Beoogde locaties geothermie, aquathermie, restwarmte

De opdrachtnemer onderbouwt hoe deze aspecten zijn betrokken in de effectbeoordeling en welke consequenties dit heeft voor de beoordeling van de warmtealternatieven.

Instructie voor gemeenten Neem alleen die locatiespecifieke kenmerken en beleidskaders op die relevant zijn voor jouw gemeente en maak deze waar mogelijk concreet. De aanwezigheid van dergelijke kenmerken kan aanleiding zijn om generieke effectbeschrijvingen uit de Modelrapportage aan te passen of aan te vullen. Op basis van de MER van Utrecht is geïnventariseerd welke locatiespecifieke kenmerken/beleid tot een bijstelling hebben geleid. Vul daarnaast aan als er in jouw gemeente nog hele specifieke kenmerken van de fysieke leefomgeving zijn, beleid of regelgeving die tot een positieve of negatieve bijstelling van de effectbeoordelingen kunnen leiden.

## 4.5 Aanvullend onderzoek: landelijke wijktypen

De Modelrapportage bevat generieke effectbeschrijvingen bij warmtealternatieven in veelvoorkomende stedelijke wijktypen. Voor een aantal landelijke wijktypen ontbreken deze beschrijvingen of zijn deze slechts beperkt uitgewerkt. In deze opdracht wordt daarom aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de generieke milieueffecten van wijktypen in het landelijke gebied.

In de Klimaateffectatlas is bebouwing in het landelijke gebied niet voorzien van een wijktype.

De opdrachtnemer:

- beschrijft de kenmerken van deze wijktypen (o.a. op basis van de Klimaateffectatlas);

- onderzoekt de generieke milieueffecten per wijktype overeenkomstig de onderzoeksthema’s in tabel 1 hieronder en betrekt daarbij de locatiespeciefieke kenmerken;

- beoordeelt in hoeverre bestaande effectbeschrijvingen uit de Modelrapportage toepasbaar zijn;

- vult deze waar nodig aan of specificeert deze;

- legt de onderbouwing vast in het logboek.

Tabel 1: onderzoeksthema’s

| Onderzoeksthema | Toelichting + beoogd type onderzoek |
| --- | --- |
| Geluid en trillingen | In meerdere of mindere mate leidt de inzet van alternatieven voor aardgasvrij tot toename van geluidsbelasting bij gebruik van deze warmtealternatieven. De impact van de toename van de totale hoeveelheid geproduceerd geluid door ingebruikname van de technieken dient in kaart te worden gebracht. Naast geluid, worden bij de aanleg van de nieuwe technieken ook trillingen veroorzaakt. Ook deze trillingen dienen in kaart te worden gebracht. Beoogd type onderzoek: geluidsmodellen en kwalitatieve beschouwingen. |
| Bodem | Voor effecten van de warmtealternatieven die gebruik maken van de ondergrond moeten twee aspecten worden onderzocht: 1) de impact op bodemkwaliteit (bij aanleg en in de gebruiksfase), en 2) ondergronds ruimtegebruik. Bij bodemkwaliteit gaat het om het in kaart brengen van zowel de biologische (bodemleven en microbiologie), chemische, thermische als hydrologische effecten. Bij ondergronds ruimtegebruik wordt gekeken naar de impact van bodemenergie op objecten in de ondergrond. Beoogd type onderzoek: Bodemkwaliteit: kwalitatief onderzoek op basis beschikbare bouwtechnische informatie over de technieken (bijvoorbeeld hoeveelheid boringen, diepte boringen, mate van verstoring van de bodem) en beschikbare kennis over de impact van deze stoffen op bodemchemie en biologie in de diepere ondergrond. Ondergronds ruimtegebruik: kwalitatief onderzoek aan de hand van beschikbare informatie over wat er al in de bodem ligt (bijvoorbeeld kabels, leidingen, boomwortels, ondergrondse containers). |
| Water | Het thema water dient te worden meegenomen aan de hand van drie aspecten: 1) oppervlaktewater, 2) grondwater en 3) drinkwater. Voor oppervlaktewater betreft het de impact die temperatuurverschillen hebben op het waterleven (bij de aanleg en gebruik van een aquathermiesysteem). Bij grondwater gaat het om de impact van bodemenergiesystemen op functioneren van het (grond)watersysteem met name de hydrologische en thermische impact van bodemenergie op de grondwaterkwaliteit en kwantiteit. Bij het aspect drinkwater gaat het om de impact van warmte buisleidingen op de kwaliteit van het drinkwater. Beoogd type onderzoek: Kwalitatief onderzoek op basis van de beschikbare bouwtechnische gegevens en onderzoeken over de impact van deze technieken op bovengenoemde wateraspecten. |
| Luchtkwaliteit | Bij het thema luchtkwaliteit gaat het met name om de uitstoot van fijnstof (PM10, PM2.5) en stikstofoxiden (NOx) die vrijkomen bij de aanleg van nieuwe technieken en bij de inzet van hernieuwbare energiebronnen (bijvoorbeeld wanneer een warmtenet op biogas draait). Beoogd type onderzoek: Kwantitatief onderzoek aan hand van luchtkwaliteitsmodellen. |
| Natuur | Impact van alternatieven naar aardgasvrij op stikstofdepositie en instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebieden, impact op beschermde gebieden en beschermde soorten. Beoogd type onderzoek: Kwalitatief onderzoek naar beschermde gebieden en naar voorkomende beschermde soorten gebruik makend van openbare gegevens zoals gis en nieuwe vegetatiekarteringen en informatie vanuit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). |
| Circulariteit | Bij het onderwerp circulariteit wordt naar twee aspecten gekeken: (1) het circulair materiaalgebruik en (2) het totaal materiaalgebruik. Bij het circulair materiaalgebruik dient te worden onderzocht in welke mate oude materialen (bijvoorbeeld buizen) gebruikt kunnen worden. Dit beperkt zicht tot materiaal dat eerthergebruikt kan worden. Bij het totaal materiaalgebruik dient te worden onderzocht hoeveel materiaal voor alternatieven (bijvoorbeeld km buisleiding en/of aantal warmtepompen) in totaal nodig is. Beoogd type onderzoek: Hergebruik: Semi-kwantitatieve beoordelingen van de hoeveelheid secundaire en die wordt (her)gebruikt (bijvoorbeeld in percentages) en de mate van hergebruik van de materialen na levensduur. Totaal: Semi-kwantitatieve beoordelingen gekeken naar de milieu impact van de materialen (bijvoorbeeld uitgedrukt in een milieu kosten indicator of CO2 equivalent). |
| Ruimtelijke kwaliteit | De impact op ruimtelijke kwaliteit dient in kaart te worden gebracht aan de hand van twee aspecten: 1) zichtbaarheid en beleving en 2) bovengronds ruimtegebruik en inpasbaarheid in de openbare ruimte. Zichtbaarheid en beleving gaat om de hoeveelheid individuele technieken die zichtbaar is vanuit de openbare ruimte en wat dat doet met de beleving van deze ruimte (bijvoorbeeld wanneer aan elk huis een warmtepomp hangt). Bij bovengrondse ruimtegebruik en inpasbaarheid gaat om het totale bovengrondse benodigde ruimtegebruik in m² van de technieken. Vervolgens is voor inpasbaarheid in de openbare ruimte de vraag of en hoe de benodigde m² voor de technieken passen in de openbare ruimte. Oftewel, past het benodigde aantal m² in de beschikbare ruimte. Specifiek dient in kaart te worden gebracht wat de impact is op de bestaande hoeveelheid groen en in hoeverre dat ten koste gaat van de nieuwe energie-infrastructuur. Beoogd type onderzoek: Semi-kwantitatieve beoordelingen en omschrijvingen van inpasbaarheid visuele effecten op verschillende wijktypen. |
| Verkeer | De impact op verkeer in de aanlegfase kan verschillen voor type verkeer (gemotoriseerd, fietsers en voetgangers) afhankelijk van de gebruikte techniek. Het gaat hier met name om de plaats van de benodigde infrastructuur in het straatprofiel. Beoogd type onderzoek: Kwalitatief op basis van gegevens over waar in de straat verschillende infrastructuren (elektriciteit, MT of ZLT warmtenet) over het algemeen liggen. |
| Archeologie en cultuurhistorie | Voor archeologie en cultuurhistorie dient te worden gekeken naar de impact van alternatieven naar aardgasvrij op de aanwezige archeologische en cultuurhistorische waarden, waarbij specifiek aandacht is voor de impact van bodemenergie. Beoogd type onderzoek: kwalitatief onderzoek op basis van openbare gegevens waaronder de cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten. Hierbij worden de archeologische verwachtingswaarde in beeld gebracht, de effecten beschreven van de verwachte diepteligging in relatie tot de diepte tot waar de warmtebron reikt en indirecte effecten en sluipende effecten, zoals oxidatie en verdroging. |
| Omgevingsveiligheid | Voor omgevingsveiligheid moeten de risico’s in beeld worden gebracht voor de omgeving (kwetsbare en zeer kwetsbare objecten) door opslag, transport en gebruik van gevaarlijke stoffen en hete vloeistoffen, seismische risico’s bij geothermie en waterveiligheid bij het kruisen van leidingen met een waterkering. Beoogd type onderzoek: kwantitatief onderzoek op basis risicoafstanden, hittestress, en CO2-reductie. |

## Beoordelingskader

Tabel 2 Beoordelingskader geeft een overzicht van de onderzoeksthema’s en aspecten die de binnen de scope vallen voor deze opdracht. Per aspect is aangegeven op welke wijze het effect wordt beoordeelt die te worden. Het beoordelingskader sluit aan bij de systematiek van de Modelrapportage. De effecten voor de ontbrekende wijktypen in het landelijke gebied moeten in kaart worden gebracht voor zowel de aanleg- als de gebruiksfase.

Het type onderzoek in het plan-MER zal vooral semi-kwantitatief van aard zijn. Doordat het gaat over een programma waarin voorkeursalternatieven en niet over een ontwerp van een techniek voor een buurt of een straat, is het niet realistisch de alternatieven volledig door te rekenen. Wel kan in veel gevallen door gebruik van wijktypen en/of een voorbeeldwijk een meer kwantitatieve berekening worden gemaakt.

Tabel 2: Beoordelingskader

| Thema | Aspect | Indicator | Type onderzoek |
| --- | --- | --- | --- |
| Geluid | Cumulatieve geluidshinder | Toename geluidsbelasting | Semi-Kwantitatief |
|  | Trillingen | Hinder of schade door trillingen bij de aanleg | Semi-Kwantitatief |
| Bodem | Bodemkwaliteit | De impact biologische, chemische en fysische bo- demkwaliteit en de diepere ondergrond en op bo- demleven in de leeflaag | Kwalitatief |
|  | Ondergrondse ruimtegebruik | Inpasbaarheid in de ondergrond | Semi-Kwantitatief |
| Lucht | Luchtkwaliteit | Uitstoot van fijnstof (PM10, PM2.5) en stikstofoxide (NOx) | Semi-Kwantitatief |
| Water | Oppervlaktewater | Thermisch effect op waterleven | Semi-Kwantitatief |
|  | Grondwater | De hydrologische en thermische impact op grond- waterkwaliteit en kwantiteit | Semi-Kwantitatief |
|  | Drinkwater | Impact op de kwaliteit van het drinkwater in nabij- gelegen leidingen van benoemde technieken | Kwalitatief |
| Natuur en biodiversiteit | Beschermde gebieden | Beschermde gebieden Impact op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden | Semi-Kwantitatief |
|  | Beschermde soorten | Impact op beschermde soorten | Semi-Kwantitatief |
|  | Stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden | Stikstofdepositie op Na- tura2000 gebieden | Semi-Kwantitatief |
| Circulariteit | Circulair materiaalgebruik | Hergebruik bestaand materiaal, duurzaam nieuw materiaalgebruik | Semi-Kwantitatief |
|  | Totaal materiaalgebruik | Totaal materiaalgebruik Hoeveelheid materiaal dat in totaal nodig is | Semi-Kwantitatief |
| Ruimtelijke kwaliteit | Zichtbaarheid en beleving | Verrommeling van de buitenruimte | Kwalitatief |
|  | Bovengronds ruimtegebruik en inpasbaarheid openbare ruimte | Bovengronds ruimtege- bruik en inpasbaarheid openbare ruimte | Semi-kwanititatief |
| Verkeer | Verkeer | Mate van verkeershinder (gemotoriseerd, fietsers en voetgangers) | Kwalitatief |
| Archeologie en cultuurhistorie | Archeologische en cultuurhistorische waarden | Behoud archeologische en cultuurhistorische waarden, onder andere door toepassing (groot- schalige) bodemenergie en energie-infrastructuur. | Kwalitatief |
| Omgevingsveiligheid | Opslag, transport en gebruik van gevaarlijke stoffen (brand, explosie of gifwolk)/hete vloeistoffen met grote effecten voor de leefomgeving. Boren in de ondergrond bij geothermie | Beheersen van risico’s voor de omgeving. | Semi-kwantitatief |

## Referentiesituatie

De milieueffecten worden beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. Deze bestaat uit de huidige situatie en de autonome ontwikkeling zonder uitvoering van het warmteprogramma (HSAO).

De referentiesituatie beschrijft de huidige situatie van het plangebied en omgeving en de zogenaamde autonome ontwikkelingen zijn. Dit zijn de ontwikkelingen die de komende [invullen periode warmteprogramma] plaatsvinden, waar al een besluit over is genomen, zonder dat de voorgenomen activiteit (dus het warmteprogramma) wordt uitgevoerd. Dit betekent dat voor de referentiesituatie onder andere wordt verondersteld dat:

- De levering van warmte blijft op het temperatuurniveau van 2020.

- Alle huidige warmte-infrastructuur blijft behouden (bijvoorbeeld het aardgasnet, bestaande warmtenet en bestaande warmtepompen.

- Het huidige stadsbreed warmtenet verduurzaamt richting 2040 maar er zijn geen uitbreidingen zijn op het warmtenet.

- De bestaande gebouwen richting 2050 gemiddeld [invullen percentage] energie besparen op hun warmtevraag onder invloed van isolatieprogramma’s

- Ten gevolge van klimaatverandering de warmtevraag afneemt en de koelvraag toeneemt.

Instructie voor gemeenten Als binnen jouw gemeente geen warmtenet aanwezig is (of geen relevante ontwikkeling daarvan wordt verwacht), kunnen de aannames over warmtenetten (eerste t/m derde bullet) worden aangepast of achterwege worden gelaten.

## Beoordeling van de alternatieven

De beoordeling vindt daarnaast plaats per wijktype, omdat de impact van warmtealternatieven kan verschillen afhankelijk van de kenmerken van een gebied. Deze aanpak sluit aan bij het abstractieniveau van het warmteprogramma: er zijn wel voorkeursalternatieven per wijk of buurt, maar nog geen concrete ontwerpen op straat- of gebouwniveau.

Per wijktype wordt per milieuthema inzichtelijk gemaakt:

- welke effecten optreden;

- welke knelpunten kunnen ontstaan;

- waarin de alternatieven van elkaar verschillen.

Instructie voor gemeenten Werk het extreme scenario concreet uit voor jouw gemeente. Bijvoorbeeld: - Alle huizen en gebouwen in [plangebied] sluiten aan op [warmtealternatief, bijvoorbeeld een buurtwarmtenet]; of - Alle huizen en gebouwen in [plangebied] krijgen een [warmtealternatief, bijvoorbeeld een luchtwarmtepomp]. Gebruik deze voorbeelden om duidelijk te maken wat het betekent als één alternatief op grote schaal wordt toegepast. Het doel is om de ‘hoeken van het speelveld’ te onderzoeken en inzichtelijk te maken welke effecten optreden wanneer iedereen gebruik maakt van dezelfde techniek.

## Beoordelingsmethodiek

De milieueffecten worden beoordeeld met behulp van een kwalitatieve of semi-kwantitatieve methodiek, passend bij het abstractieniveau van het warmteprogramma.

De beoordeling vindt plaats op een vijfpuntschaal:

| Score | Betekenis |
| --- | --- |
| + | Zeer positief effect ten opzichte van referentiesituatie |
| ++ | Positief effect ten opzichte van referentiesituatie |
| 0 | Geen effect ten opzichte van referentiesituatie |
| - | Negatief effect ten opzichte van referentiesituatie |
| -- | Zeer negatief effect ten opzichte van referentiesituatie |

De beoordeling wordt uitgevoerd:

- ten opzichte van de referentiesituatie;

- op basis van de effectbeschrijvingen uit de Modelrapportage;

- voor landelijke wijktypen, op basis van het aanvullend onderzoek zoals beschreven in paragraaf 4.5.

De opdrachtnemer onderbouwt per thema:

- de gehanteerde aannames;

- de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen;

- eventuele verschillen tussen stedelijke en landelijke wijktypen.

Voor de indicatoren waarvoor een (zeer) negatief effect verwacht worden, moet in het plan-MER ook een beoordeling worden gegeven na mitigerende en/of compenserende maatregelen.

# 5. Werkzaamheden

## 5.1 Werkzaamheden opdrachtnemer

De opdrachtnemer voert de volgende werkzaamheden uit:

- Opstellen plan-MER

  - Opstellen van een plan-MER conform de Modelrapportage en de geldende wettelijke vereisten;

  - Opleveren van:

    - een concept plan-MER (90%) inclusief logboek, geschikt voor interne review en aanmelding bij de Commissie mer.;

    - een concept plan-MER (95%) voor terinzagelegging gelijktijdig met het warmteprogramma;

    - een definitief plan-MER, waarin zienswijzen en het toetsingsadvies van de Commissie mer zijn verwerkt, gereed voor besluitvorming bij het warmteprogramma.

- Logboek

  - Bijhouden en actualiseren van het logboek gedurende het gehele proces;

  - Opleveren van een volledig en navolgbaar logboek bij de 90%-versie;

  - Actualiseren van het logboek bij latere versies van het plan-MER.

- Advisering en verwerking reacties

  - Adviseren over en inzichtelijk maken van de impact van zienswijzen en het advies van de Commissie mer op de NRD

  - Adviseren over de impact van zienswijzen en het toetsingsadvies van de Commissie mer op het plan-MER;

  - Verwerken van zienswijzen en het toetsingsadvies van de Commissie mer in het plan-MER.

- Overleg en afstemming

  - De opdrachtnemer neemt deel aan:

  - een startbijeenkomst;

  - drie bespreekmomenten van de verschillende versies van het rapport met de opdrachtgever;

  - een start- en adviesgesprek met de Commissie mer;

  - twee afstemmomenten met het team dat het warmteprogramma opstelt.

## 5.2 Werkzaamheden gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor:

- het aanstellen van een contactpersoon als aanspreekpunt voor de opdrachtnemer;

- het aanleveren van beschikbare gegevens en relevante onderzoeken;

- het benaderen van verschillende experts binnen de gemeente;

- het organiseren van project- en overlegmomenten;

- het onderhouden van contact met de Commissie mer;

- het verzamelen en bundelen van reacties op conceptproducten;

- het tijdig (binnen 10 werkdagen) aanleveren van feedback op conceptversies;

- het verzamelen en aanleveren van zienswijzen naar aanleiding van de NRD en het ontwerp-warmteprogramma.

## 5.3 Resultaat

Het resultaat van de opdracht bestaat uit een rapport met de resultaten van de plan-MER:

- dat voldoet aan de wettelijke inhoudsvereisten en aansluit op de Modelrapportage;

- met onderbouwde en navolgbare beschrijvingen van de milieueffecten van de onderzochte warmtealternatieven;

- die de gemeente ondersteunt bij de afweging en onderbouwing van voorkeursalternatieven naar aardgasvrij per gebied in het warmteprogramma;

- met een logboek waarin afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de Modelrapportage inzichtelijk en gemotiveerd zijn vastgelegd.

In het definitieve plan-MER is het toetsingsadvies van de Commissie mer verwerkt.

## 5.4 Planning uitvoering

| Stap | Datum |
| --- | --- |
| Startbijeenkomsten vaststellen planning | [datum] |
| Terugkoppeling zienswijzen NRD en advies Commissie mer | [datum] |
| Oplevering concept plan-MER (90%) en logboek | [datum] |
| Oplevering concept plan-MER (95%). Plan-MER voor toetsing naar Commissie mer | [datum] |
| Toetsing Commissie mer | [datum] |
| Verzamelen zienswijzen en terugkoppeling naar Commissie mer | [datum] |
| Bespreken toetsingsadvies Commissie mer en verwerking zienswijzen tot definitief plan-MER bij het warmteprogramma | [datum] |
| Oplevering definitief plan-MER | [datum] |

Instructie voor gemeenten - Houd bij het opstellen van de planning rekening met de wettelijke adviestermijn van de Commissie mer (maximaal 12 weken). - Indien zienswijzen en advies al in de NRD zijn verwerkt, kan de betreffende stap worden aangepast of vervallen. Pas dan ook paragraaf 5.1 aan. - Voeg de NRD bij deze opdrachtomschrijving. - Stem de planning van de plan-mer-procedure af op de planning van het warmteprogramma en het interne besluitvormingsproces. - Ga na of het aantal afstemsessies met de opdrachtnemer voldoende is. - Neem het logboek van het NPLW expliciet op als onderdeel van de opdracht in bijlage 3. Het logboek: - maakt inzichtelijk hoe jouw plan-MER zich verhoudt tot de Modelrapportage; - stelt de Commissie mer in staat sneller de juiste deskundigen te betrekken; - kan bijdragen aan een kortere doorlooptijd en lagere advieskosten; en - vergroot de transparantie en juridische robuustheid van het plan-MER. - De doorlooptijd kan worden verkort wanneer de Modelrapportage zoveel mogelijk wordt gevolgd. Indien wordt afgeweken (bijvoorbeeld andere wijktypen of aanvullende alternatieven), moet rekening worden gehouden met een langere doorlooptijd.